Level-D-Report
Entwicklung, Veröffentlichung und Dokumentation der „Infinito – Data Orchestration Plattform“ und Aufbau des Wartungs- und Entwicklungsteams

Basis: Z01D_Leitfaden / 09 / 04.02.2020

Autor:	Kevin Veen-Birkenbach
Datum:	06.07.2020
Dokumentenversion:
Version	Datum	Ersteller	Grund
0.1	14.06.2020	Kevin Veen-Birkenbach	Ersterstellung
0.2	03.07.2020	Kevin Veen-Birkenbach	Überarbeitung
1.0	06.07.2020	Kevin Veen-Birkenbach	Fertigstellung

Urheberrechtshinweis:

Dieses Werk steht unter der „Creative Commons Namensnennung 4.0 International“ Lizenz.
Die Lizenz kann unter der Adresse https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ eingesehen werden.
Eine Verbreitung des Werkes unter den in der Lizenz definierten Bedingungen ist ausdrücklich gestattet.
Bei Fragen zum vorliegenden Werk steht der Autor unter kevin@veen.world zur Verfügung.

Inhaltsverzeichnis

# Projektdesign 4.5.1.
## Beschreibung des Projekterfolgs aus der Sicht des Kunden/Auftraggebers
Die Firma Kosmopolitoj UG ist eine 2020 gegründete Software- und Servicefabrik mit Standort Berlin. Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens ist der interdisziplinäre Wissensschatz und die interkulturelle Kompetenz, welche die Realisation komplexer Projekte erlaubt.

Das Unternehmen wird von dem Geschäftsführer Herrn Beta Two geleitet. Er verfügt bisher über 5 Mitarbeiter. Einer der Mitarbeiter ist Herr Kevin Veen-Birkenbach, Leiter der Produktentwicklung. Er wurde als Projektleiter für das aktuelle Projekt berufen und übernimmt in dieser Rolle die Aufgabe der Planung, sowie Steuerung.

Neben der Entwicklung von Software bietet das Unternehmen Geschäfts- und Privatkunden mehrsprachige Beratung, individuell zugeschnittene Seminare und Lösungen in den folgenden Sparten Konflikt-, Projekt-, Informationsmanagement, sowie in der Mitarbeiterführung an. Zudem verfügt das Unternehmen über Branchenwissen in diversen Sparten (Public Sector, Automotive, Insurance, Politics…).

Mitarbeiter des Unternehmens arbeiteten in Ihrer Freizeit an einer Open-Source-Software unter dem Projektnamen „Infinito“,welche unter der GNU AGPL v3.0 lizenziert wurde.

Das Unternehmen möchte diese Software nun in das Unternehmensportfolio eingliedern um diese auf einer zentralen Plattform als SaaS (Software as a Service) anzubieten und mit seiner Marke zu verknüpfen. Zudem erwartet das Unternehmen im B2B-Sektor Einnahmen durch Installations-, Wartungs- und Beratungsaufträge von Unternehmen, welche „Infinito“ auf eigenen Serverinstanzen installieren möchten.

Die Software erlaubt durch ein Baukastenprinzip Daten aus verschiedenen Quellen z.B. Datenbanken oder „IoT-Devices“ miteinander zu Verknüpfen, und Algorithmen für diese zu hinterlegen. Die Ergebnisse dieser Berechnungen stehen über eine REST-Schnittstelle im HTML und JSON-Format zur Verfügung und können von privilegierten Nutzern abgerufen werden. Das Design von „Infinito“ erlaubt zudem eine dezentrale Datenhaltung mit Hilfe der „Blockchain“, was die Software besonders interessant für die Raumfahrtbranche macht.

Das Unternehmen hat Investmentkapital eingesammelt um das bestehende Software-Gerüst von angestellten Mitarbeitern weiterentwickeln zu lassen. Um das Projekt zu realisieren ist die Firma von 5 auf 20 Angestellte gewachsen. Die 15 Neuangestellten werden am 1. Januar 2021 mit Projektbeginn zur Firma hinzustoßen.

Der Projekterfolg ist dadurch gegenzeichnet, dass die bestehende Software bis zur Marktreife entwickelt und auf einer Plattform in Form einer „Continuous Beta“ veröffentlicht wird. Privat- und Geschäftskunden sollen die funktionsfähige Software nutzen können. Zudem ist es für den Projekterfolg wichtig, dass mit Abschluss des Projekts ein permanentes Wartungs- und Entwicklungsteam aufgebaut wurde.

Abbildung 1: Magisches Dreieck

Leistung:
Erstellung der Plattform und Aufbau des Entwicklungsteams
Termin: Veröffentlichung der Plattform am 29. Juni 2020
Budget:
2.000.000 ,- Euro

Es ist unabdingbar, dass die Leistung erbracht wird. Bei nicht erbrachter Leistung folgt Projektversagen.

Die Einhaltung des Veröffentlichungstermins hat eine sehr hohe Priorität, eine leichte Verzögerung wird bei guter Begründung durch den Auftraggeber allerdings u.U. akzeptiert.

Das Budget soll eingehalten werden, kann aber Abweichen. Insbesondere wenn sich während der Entwicklung und auf Grund von Kundenfeedback herausstellt, dass ein höherer Funktionsumfang benötigt wird um hohe Marktanteile für das Produkt zu sichern ist diese Abweichung ausdrücklich akzeptiert. Das Controlling muss in diesem Fall allerdings gewährleisten, dass der Break-Even-Point trotzdem zeitnah erreicht wird.
# Anforderungen und Ziele 4.5.2.
## Projektsteckbrief

PROJEKTSTECKBRIEF		Projektnummer / INF
Projektname/-bezeichnung / Entwicklung, Veröffentlichung und Dokumentation der „Infinito – Data Orchestration Plattform“ und Aufbau des Wartungs- und Entwicklungsteams
		Projektlogo
Projektauftraggeber / Herr Beta Two (Geschäftsführer Kosmopolitoj UG)		Projektleiter / Kevin Veen-Birkenbach (Leiter der Produktentwicklung Kosmopolitoj UG) verantwortlich für die Projektplanung\Steuerung
Kurzbeschreibung des Projekts / Die Software „Infinito“ wird aus der bestehenden Code-Base heraus bis zur Marktreife (Continuous Beta) weiterentwickelt und zur Nutzung für den Endkunden auf einer Plattform veröffentlicht. Zudem erfolgt der Aufbau eines permanenten Wartungs- und Entwicklungsteams.
Projektnutzen / Intuitives, einfaches und sicheres Werkzeug zur komplexen Datenorchestrierung für Nutzer / Generierung neuer B2B-Kunden / Ergänzung des bestehenden Produktportfolios / Markenstärkung
Projektstart-Ereignis / Kick-Off-Meeting		Projektstart / 04.01.2021	Projektdauer / 6 Monate
Projektend-Ereignis / Projektabschlussmeeting		Projektende / 30.06.2021
Projektziele / Veröffentlichung der Software als Plattform / UX optimierte Software / Automatisierte Software Test (100% der Codebase) / Automatisierte Continuous Integration\Delivery Pipeline / Implementierung von Datenschutz- und Sicherheitsstandards / Aufbau des permanenten Wartungs- und Entwicklungsteams			Nicht-Ziele / Unternehmensaufbau / Distributionsprozess / Materialbeschaffungsprozess / Finanzmittelakquise / Personalakquise / Marketing
Meilensteine / M0: Projektauftrag/Projektstart (04.01.2021) / M1: Pre-Alpha-Release (01.03.2021) / M2: Alpha-Release (31.03.2021) / M3: Beta-Release (30.04.2021) / M4: Continuous Beta-Release (30.06.2021) / M5: Projektende (30.06.2021)		Ressourcen & Projektbudget/-kosten: / Ressourcenart Budget (in €) / Personal 1.500.000,- / Sach-/Material 500.000,- / Gesamt 2.000.000,-
Lenkungsausschuss / Frau Aplha One (Investorenvertreterin) / Herr Beta Two (Geschäftsführer)		Hauptrisiken / Krankheit von Projektkernteammitarbeitern / Komplexitätsgrad des Projektes zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig erfassbar / Kurzfristiger Fachkräftemangel / Die Konkurrenz veröffentlicht die Plattform schneller
Projektkernteammitglieder / Herr Charlie Three (Risikomanagement), Herr India Nine (Product Owner), Frau Echo Five (Controlling)
Freigabe / ja	Freigabedatum / 30. November 2020
Unterschrift Auftraggeber / Beta Two	Unterschrift Projektleiter / Kevin Veen-Birkenbach

## Darstellung von operationalisierten Zielen
Tabelle 1: Hauptziel
Hauptziel
Die funktionierende Software wird bis zum 29. Juni 2021 erstellt und auf einer Plattform veröffentlicht, so dass Kunden diese nutzen können.

Tabelle 2: Darstellung von operationalen Zielen
Nr.	Zielname	Zielbeschreibung	Operationalisierung	Kategorie	Priorität	Konsequenz bei NICHT-Erreichung
Leistungsziele
LZ1	Entwicklungsserver aufgesetzt	Ein Server nach den im Anforderungsdokument hinterlegten Spezifikationen / ist aufgesetzt um die Entwicklungsinfrastruktur zu gewährleisten.	Bis zum 10. Januar 2021 war der Testlauf erfolgreich. Die Server- und Testprotokolle liegen der Projektdokumentation bei.	MUSS	1	Deutliche Projektverzögerung u.U. Projektabbruch\versagen
LZ2	Produktivserverinfrastruktur / mit Software aufgesetzt	Der Produktivserver mit der funktionierende Software wurde aufgesetzt.	Bis zum 29. Juni 2021 war der Testlauf erfolgreich. Die Server- und Testprotokolle liegen der Projektdokumentation bei.	MUSS	1	Deutliche Projektverzögerung u.U. Projektabbruch\versagen
LZ3	Entwicklungscomputer aufgesetzt	Die Entwicklungscomputer werden nach den im Anforderungsdokument hinterlegten Spezifikationen aufgesetzt und an die Mitarbeiter ausgeliefert	Die Mitarbeiter haben die Übergabeprotokolle bis zum 10. Januar 2021 unterschrieben.Diese liegen der Projektdokumentation bei.	SOLL	2	Computer müssen geleast werden. Dies erhöht die Projektkosten.
LZ4	Schnittstelle definiert	Die Software-Schnittstelle ist REST-Konform definiert.	Bis zum 1. Februar 2021 liegt das Spezifikationsdokument vor.	SOLL	2	Die Software bietet nicht den vollen Funktionsumfang. Einnahmeverluste drohen.
LZ5	Funktionale Testprogrammierung abgeschlossen	Die Testprogrammierung ist durch eine Testabdeckung von 100% durch Funktionale Tests abgeschlossen.	Bis zum 29. Juni war der Testlauf erfolgreich. Die Testprotokolle liegen der Projektdokumentation bei.	SOLL	2	Die Qualität der Software ist nicht gewährleistet. Schadensersatzforderungen drohen.
LZ6	Architekturkonzept definiert	Ein Softwarearchitekturkonzept ist entwickelt.	Bis zum 26. Februar 2020 wurde dem Product Owner ein Architekturkonzept vorgelegt. Diese liegt der Projektdokumentation bei.	KANN	3	Auslieferungsverzug durch ineffektive Programmierung.
LZ7	Refaktorisierung abgeschlossen	Die bestehende Code-Base wird refaktorisiert.	Die Protokolle des Code-Sniffers liegen dem Product Owner bis zum 31. März vor und weisen keine Fehler auf. Sie liegen der Projektdokumentation bei.	KANN	3	Technische Schuld steigt zudem ist Auslieferungsverzug durch ineffektive Programmierung zu erwarten.
LZ8	Unit-\Integration Testprogrammierung abgeschlossen	Die Entwickler haben den Code durch Integration und Unit-Tests verifiziert.	Bis zum 29. Juni war der Testlauf erfolgreich. Die Testprotokolle liegen der Projektdokumentation bei.	KANN	3	Technische Schuld steigt zudem ist Auslieferungsverzug durch ineffektive Programmierung zu erwarten.
LZ9	Teambildung abgeschlossen	Entwicklungsteams nach Scrum-Definition wurden gebildet.	Die unbefristeten Arbeitsverträge der Scrum-Team-Mitglieder liegen der Projektdokumentation bei.	MUSS	1	Die Software kann nicht gewartet werden. Es droht Projektversagen.
Terminziele
TZ1	Pre-Alpha-Release veröffentlicht bis zum 26. Februar 2021	Das Pre-Alpha-Release wird am 26. Februar 2021 durch die Entwickler im Git-Repository veröffentlicht.	Die Testprotokolle liegen dem Projektleiter am 01. März 2021 vor.	SOLL	2	Auslieferungsverzug zudem ggf. Kostenanstieg.
TZ2	Alpha-Release veröffentlicht bis zum 31. März 2021	Ein Alpha-Release wird am 31. März 2021 durch die Entwickler auf dem Entwicklungsserver veröffentlicht.	Die Testprotokolle liegen dem Projektleiter am 01. April 2021 vor.	SOLL	2	Auslieferungsverzug zudem ggf. Kostenanstieg.
TZ3	Beta-Release veröffentlicht bis zum 30. April 2021	Ein Beta-Release wird am 30. April 2021 durch die Entwickler auf dem Produktivserver veröffentlicht.	Die Testprotokolle liegen dem Projektleiter am 03. Mai 2021 vor.	SOLL	2	Auslieferungsverzug zudem ggf. Kostenanstieg.
TZ4	Continuous Beta veröffentlicht bis zum 29. Juni 2021	Ein Continuous Beta wird am 29. Juni 2021 durch die Entwickler auf dem Produktivserver veröffentlicht.	Die Testprotokolle liegen dem Projektleiter am 30. Juni 2021 vor.	SOLL	2	Auslieferungsverzug zudem definitiv ein Anstieg der Projektkosten.
Kostenziele
KZ1	Budgetziel Personal < 1.500.000 ,- €	Das Gesamtpersonalbudget von 1.500.000 ,- € wird während des Projekts nicht überschritten.	Die Controllerin verteilt beim Projektabschlussmeeting den Prüfbericht an die Mitglieder des Lenkungsausschuss.	SOLL	2	Erhöhung der Projektkosten
KZ2	Budgetziel Material-\Miete- und Dienstleistungskosten < 500.000 ,- €	Das Budget von 500.000 ,- € für sonstige Kosten wird während des Projekts nicht überschritten.	Die Controllerin verteilt beim Projektabschlussmeeting den Prüfbericht an die Mitglieder des Lenkungsausschuss.	SOLL	2	Erhöhung der Projektkosten
Soziale Ziele
SZ1	Mitarbeiterbindung	Die Mitarbeiterfluktuation während des Projektzeitraums liegt unter 2%.	Die Controllerin wertet die Mitarbeiterfluktuation zum 29. Juni 2021 aus und legt die Auswertung der Projektdokumentation bei.	SOLL	2	Mehr Einarbeitung ist notwendig, sowie ein Wissensverlust. Hierdurch erhöhen sich die Projektkosten.
SZ2	Kundenbindung	50% der in der Beta-Phase registrierten Nutzer besuchen die Plattform in 5 von 7 Tagen in der Continous-Beta-Phase.	Die Nutzerstatistiken sind bis zum 29. Juni 2020 ausgewertet und liegen der Projektdokumentation bei.	SOLL	2	Geringe Akzeptanz. Es kann kein hohes Einkommen mit der Software generiert werden.
SZ3	Sehr gute Bezahlung	Die Gehälter liegen mindestens 50% über dem Berufsspezifischen Durchschnittswert	Die Gehälter sind bis zum 29. Juni 2020 ausgewertet und liegen der Projektdokumentation bei.	SOLL	2	Das Unternehmen kann nicht die besten Mitarbeiter akquirieren. Gehaltskonflikte und Projektverzögerung drohen.
SZ4	Vermeidung von Gehaltskonflikten	Alle angestellten Mitarbeiter erhalten das gleiche Gehalt.	Die Gehälter sind bis zum 29. Juni 2020 ausgewertet und liegen der Projektdokumentation bei.	SOLL	2	Gehaltskonflikte und hierdurch bedingte Projektverzögerung drohen.
SZ5	Gesunde Mitarbeiter	Die Mitarbeiter erkranken statistische weniger als der Durchschnittswert in der entsprechenden Berufsgruppe in Deutschland.	Die krankheitsbedingten Fehltage sind bis zum 29. Juni 2020 ausgewertet und liegen der Projektdokumentation bei.	SOLL	2	Projektverzögerung durch weniger Arbeitskraft.
SZ6	Zero-Footprint	Das Unternehmen wirtschaftet klimaneutral.	Die benötigten Hardware Ressourcen wurden bis zum 29. Juni 2020 geprüft. Die Klimazertifikate liegen der Projektdokumentation bei.	KANN	1	Geringere Marktakzeptanz bei klimabewussten Kunden. Hierdurch bedingte Einnahmeverluste.
Nicht-Ziele
N1	Unternehmensaufbau
N2	Distributions- und Marketingprozess
N3	Materialakquise
N4	Finanzmittelakquise
N5	Personalakquise

Aus der Tabelle Hauptziel lässt sich ableiten, dass Projektversagen droht, wenn keine funktionierende Plattform zum 29. Juni 2021 veröffentlicht wurde. Als Muss-Ziele wurden das Aufsetzen der Produktiv- sowie Entwicklungsserverinfrastruktur und das Aufbauen des Scrum-Teams definiert. Daneben existieren diverse Kann- und Soll-Ziele. Es wurden außerdem diverse Nicht-Ziele definiert.
## Gegenüberstellung und Priorisierung ausgewählter konkurrierender Ziele mit Begründung
Tabelle 3: Zielverträglichkeitsmatrix
LZ1
LZ2	+
LZ3	+	0
LZ4	0	0	0
LZ5	+	+	+	+
TZ1	+	+	+	+	+
TZ2	+	+	+	+	+	+
TZ3	+	+	+	+	+	+	+
TZ4	+	+	+	+	+	+	+	+
KZ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
SZ1	0	0	+	0	0	0	0	0	0	+	0
SZ2	0	+	0	+	+	0	0	+	+	0	0	+
SZ3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	+	0
SZ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	+
SZ5	0	0	+	0	0	-	-	-	-	+	0	+	+	+	+
	LZ1	LZ2	LZ3	LZ4	LZ5	TZ1	TZ2	TZ3	TZ4	KZ1	KZ2	SZ1	SZ2	SZ3	SZ4	SZ5

Die obige Zielverträglichkeitsmatrix visualisiert ob ausgewählte Ziele in Zielkonkurrenz zueinander stehen. Ist dies der Fall ist das Feld rot eingefärbt. Sollte keine Zielkonkurrenz gegeben sein ist das Feld gelb eingefärbt. Ziele welche sich ergänzen sind grün eingefärbt .

Aus der Zielverträglichkeitsmatrix leitet sich die folgende Zielkonkurrenz ab:

Tabelle 4: Zielkonkurrenz
Zielkonkurrenz	Zielkonflikt / Zwischen…		Beschreibung	Priorität	Maßnahme
ZK 1	SZ5	T1	Das soziale Ziel „Gesunde Mitarbeiter“ sowie das Terminziel „Pre-Alpha-Release veröffentlicht bis zum 26.Februar 2021“ stehe in Konkurrenz zueinander, da der Zeitdruck die Mitarbeiter u.U. krank macht.	Das soziale Ziel muss eingehalten werden. Die Einhaltung des Terminziels ist angestrebt.	Verschiebung des Terminziels sollten die Mitarbeiter zu stark belastet werden.
ZK 2	KZ2	LZ1	Das Leistungsziel „Produktivserverinfrastruktur aufgesetzt“ sowie das Terminziel „Budgetziel Material-\Miete- und Dienstleistungskosten < 500.000 ,- €“ stehen in Konkurrenz zueinander, da die Serverkosten u.U. den Budgetrahmen sprengen	Das Leistungsziel muss eingehalten werden. Die Einhaltung des Kostenziels ist angestrebt.	Erhöhung des Budgets.

# Qualität
## Abnahmekriterien
Tabelle 5: Abnahmekriterien
Nr.	Bezeichnung	Abnahmekriterien	Dokumente	Abnehmende	Zeitpunkt
AK1	Entwicklungsserver aufgesetzt (LZ1)	Die Tests laut Spezifikation wurden durch den Sicherheitsexperten ausgeführt und dokumentiert. / Die Testprotokolle liegen dem Product Owner vor.	Testprotokolle	– Product Owner / – Projektleiter	29.06.2021
AK2	Produktivserverinfrastruktur mit Software aufgesetzt (LZ2)	Die Tests laut Spezifikation wurden durch den Sicherheitsexperten ausgeführt und dokumentiert. / Die Testprotokolle liegen dem Product Owner vor.	Testprotokolle	– Product Owner / – Projektleiter	29.06.2021
AK3	Wartungs- und Entwicklungsteam aufgebaut (LZ9)	Die Scrum Masterin hat den Aufbau der Scrum Teams dokumentiert und dem Projektleiter das Organigramm übergebn. Die Arbeitsverträge mit den zu übernehmenden Teammitgliedern sind unbefristet und liegen dem Controlling vor.	Arbeitsorganigramm, Arbeitsverträge	– Controllerin / – Projektleiter	15.06.2021

Damit das Projekt abgenommen werden kann müssen alle MUSS-Ziele erfüllt werden. Ansonsten droht Projektversagen. Auf Grund dessen wurden diese in den Abnahmekriterien gelistet. Zudem sollen die SOLL-Ziele erfüllt werden. Die Erfüllung der KANN-Ziele ist optional, aber vom Auftraggeber gewünscht. Auf Grund dessen sind diese nicht in den Abnahmekriterien gelistet.
# Stakeholder 4.5.12.
## Umfeldportfolio
Tabelle 6: Umfeldportfolio
intern	Geschäftsführer\Auftraggeber (Beta Two) / Entwickler / Investorenvertreterin (Alpha One) / Projektkernteam / Andere Mitarbeiter	Wissensstand / Andere Projekte im Unternehmen / IT-Ausstattung / Gewählte Programmiersprache / Hardware / Software-Architekturkonzept / Büroausstattung
extern	Privatkunden / B2B-Kunden / Investoren / Freiberufliche Programmierer / Potentielle Wettbewerber	Gesetze und Verordnungen (Datenschutzgrundverordnung) / Serverprovider / Technische Entwicklungen / Konkurrierende Produkte
	sozial	sachlich

Das Umfeldportfolio veranschaulicht die internen und externen Einflussfaktoren auf sachlicher, sowie sozialer Ebene:

- Sozial-Interne-Faktoren sind u.A. das Projektkernteam sowie andere Mitarbeiter
- Als Sozial-Externe-Faktoren fungieren Kunden, sowie potentielle Wettbewerber.
- Die Sachlich-Interne-Faktoren sind u.A. die benutze Hardware, sowie die Büroausstattung.
- Sachlich-Externe-Faktoren können Gesetze und konkurrierende Produkte sein.

## Stakeholderanalyse

Tabelle 7: Stakeholderanalyse
	Stakeholder	Erwartungen	Befürchtungen	Einstellung	Einfluss	Konfliktpotential	Strategie	Maßnahmen
S1	Herr Beta Two (Geschäftsführer\Auftraggeber)	- Qualitativ hochwertiges Produkt - Positives Branding für die Firma - Schneller Gewinn - Tägliches Feierabendbier mit den Mitarbeitern - Zufriedene Mitarbeiter - Unternehmenswachstum - Marktexpansion	- Streit im Team - Konflikte zwischen Mitarbeiten - Keine Ruhe am Abend - Mangelnder Entwicklungsfortschritt - Fehler in der Software - Imageverlust der Firma - Investitionen verlieren	+	+	+	partizipativ	- Wird zur Sprint-Review eingeladen / - Einladung zu Teambuildingevents / - Wöchentlicher Treffen mit Product Owner zum Projektfortschritt / - Scrum Masterin berichtet über Fortbildungsmaßnahmen
S2	Frau Alpha One (Investorenvertreterin)	- Hohe Rendite - Schnelle Rendite - Einhaltung von Terminen - Verbindliche Absprachen - Permanente Kontrollmöglichkeit - Kein Widerspruch	- Konflikte mit Investoren - Absprachen werden nicht eingehalten - Investitionen verlieren - Reputationsverlust	+	+	+	partizipativ	- Wird zur Sprint-Review eingeladen / - Wöchentlicher Treffen mit Product Owner zum Projektfortschritt / - Wöchentliche Konferenzen mit Projektleiter
S3	Herr Charlie Three (Risikomanagement)	- Projekterfolg - Risikovermeidung - Klare Kommunikation - Mehr Zeit mit der Familie	- Nicht abgesichertes Risiko tritt auf - Keine Zeit für die Familie - Druck nicht standhalten zu können	+	+	-	diskursiv	- Wird zur Sprint-Review eingeladen / - Wöchentlicher Bericht durch Product Owner über Projektfortschritt
S4	India Nine (Product Owner)	- Glückliche Stakeholder - Entspannte Arbeitstage / - Konstruktive Kommunikation mit den Stakeholdern - „Feiern“ mit den Kollegen in der Berliner Clubszene - Gehaltserhöhung - Unterstützung durchs Scrum-Team beim Produktverständnis	- Angeschrien zu werden / - Langweilige Kollegen - „Spießige Atmosphäre“ - Kein Karriereaufstieg - Zu wenig Arbeit	+	+	-	diskursiv	- Nimmt an der Sprint-Review teil / - Nimmt an der Sprint-Retrospective teil / - Nimmt am der Sprint-Planning teil
S5	Frau Echo Five (Controlling)	- Kontrolle über das Projekt - Korrekte Buchführung - Budgeteinhaltung	- Kriminelle Machenschaften - Veruntreuung von Geldern - Kosten nicht korrekt gebucht - Kostenrahmen nicht eingehalten	+	+	+	partizipativ	- Nimmt an der Sprint-Review teil / - Regelmäßige Konferenzen mit dem Geschäftsführer und dem Projektleiter
S6	Herr Foxtrot Six (Entwickler\Sicherheitsexperte)	- Sichere Software - Sichere Server - Einhalten von Sicherheitsstandarts - Wenig Arbeit - Serverhosting im Inland - Ausschlafen - Früher Feierabend - Tiefgehende Expertendiskussionen / - Trotz Autismus respektiert werden	- "Unmoralische Verwendung" des Produkts - Geheimdienste hacken die Plattform - Kundendaten werden entwendet - Missverstanden zu werden - Kollegen „bauen Mist“	+	+	+	partizipativ	- Nimmt an der Sprint-Review teil / - Nimmt an der Sprint-Retrospective teil / - Nimmt am Sprint-Planning teil / - Regelmäßige Besprechungen mit dem Product Owner / - Regelmäßige Besprechungen mit der Scrum Masterin
S7	Frau Golf Seven (Entwicklerin\Softwarearchitektin)	- Softwarequalitätsstandards werden eingehalten - Softwaredokumentation - Automatisierte Softwaretests - Herausforderungen - Perfektion - Nutzung der Methode des Pair-Programming - Weiterbildung aller Mitarbeiter	- Fehler in der Softwarearchitektur - Undiszipliniertes Team - Unqualifizierte Entwickler - Demotivierte Entwickler - Wenig Freiraum	+	+	+	partizipativ	- Nimmt an der Sprint-Review teil / - Nimmt an der Sprint-Retrospective teil / - Nimmt am Sprint-Planning teil / - Regelmäßige Besprechungen mit dem Product Owner
S8	Frau Hotel Eight (Scrum Masterin)	- Gute Teamdynamik - Yoga am Nachmittag - Strukturierten Tagesablauf - Pünktlichen Feierabend - Kein „toxisches Arbeitsumfeld“	- Stress - Rolle wird nicht respektiert - Überstunden	+	+	-	diskursiv	- Nimmt an der Sprint-Review teil / - Nimmt an der Sprint-Retrospective teil / - Nimmt am Sprint-Planning teil
S10	Frau Julia Zero-One (ESA - Director of TIA\Geschäftskunde)	- Software zur interplanetarischen Datenhaltung - Offener Quellcode - Performante Software - Möglichkeit eigene Mitarbeiter zur Softwareentwicklung abzustellen - Direkter Kontakt zu den Entwicklern - Direkter Kontakt zu der Geschäftsführung - Transparenz	- Keine Möglichkeit auf die Softwareentwicklung einzuwirken - Nicht für Mars-Erde-Datenabgleich geeignet - Performancelastiges Produkt - Langsamer Projektfortschritt - Entwickler nehmen die „Bedeutung für die Forschung und Menschheit“ nicht ernst - Unwissenschaftliche Herangehensweise - Gefährdung von Astronauten	+	-	+	diskursiv	- Erhält monatlichen Anruf durch Product Owner zum Projektfortschritt und gewünschten Features / - Wird über neue Features via Email-Newsletter informiert
S11	Herr Kilo One-One (Potentieller privatkunde, 19 J., Auszubildender Veranstaltungskaufmann)	- "Cooles Produkt" - Kontakt mit Freunden über die Plattform - Viele Features - „Alles was andere Sozial Networks auch haben und mehr!“ - Seine Ideen verwirklicht sehen - Als Kunde ernst genommen werden	- Nicht mehr "Hipp" sein - Funktioniert nicht mit Android - „Uncooles“ Design - Zu teuer	+	-	-	diskursiv	- Wird über die sozialen Medien über den Projektfortschritt informiert

In der Tabelle sind diverse externe und interne Stakeholder gelistet, welche sich auch im nachfolgenden Stakeholderportfolio wieder finden. Aus der Tabelle wird deutlich, dass die Events des Scrum-Frameworks genutzt werden können, um interne Stakeholder, bei welchen die partizipative Strategie angebracht ist am Projekt partizipieren zu lassen. Aber auch interne Stakeholder welche der diskursiven Strategie unterliegen werden mit Hilfe der Scrum-Events über den Projektfortschritt und relevante Ereignisse informiert. Externe Stakeholder indessen, in diesem Fall Kunden, müssen mit Hilfe anderer Methoden informiert werden. Hierzu bieten sich bzgl. der Kunden die Information über soziale Medien und Newsletter an.
## Stakeholderportfolio

Abbildung 2: Stakeholderportfolio

Das Stakeholderportfolio ist ein Quadrant in welchem die Stakeholder nach Einfluss, sowie Konfliktpotential geclustert sind. Die IST-Situation clustert die Stakeholder ohne Berücksichtigung der Maßnahmen aus der Stakeholderanalyse. Die SOLL-Situation beschreibt in welchen Quadranten die Stakeholder sich nach Durchführung der Maßnahmen aus der Stakeholderanalyse befinden sollen. Erkenntlich aus dieser Grafik ist, dass die Maßnahmen vor allem darauf zielen das Konfliktpotential zu verringern.
# Chancen und Risiken 4.5.11.
## Qualifizierte Risikoanalyse
Tabelle 8: Qualifizierte Risikoanalyse
Nr.	Risiko	Ursachen	Auswirkung	EW	SH
R1	Krankheit	Überarbeitung, Ungesunde Ernährung, Zu wenig Sport	Entwicklungsverzug, ggf. Neues Personal notwendig, Einarbeitung notwendig	hoch	hoch
R2	Wissensmangel	Fachkräftemangel, Schnelle Entwicklung in der IT	Entwicklungsverzug	hoch	hoch
R3	Ausfall des Rechenzentrums	Technischer Defekt, Stromausfall, Feuer, Gesetzliche Regularien, Hohe Anfragemenge	Entwicklungsstopp, Einnahmeverluste	hoch	hoch
R4	Unklare Softwareanforderungen	Das Kundenfeedback wird nicht in die Entwicklung eingebunden	Keine Nachfrage nach dem Produkt	niedrig	hoch
R5	Softwarefehler	Fehler in der Programmierung	Insolvenz auf Grund von Schadensersatzforderungen	hoch	hoch

Die Qualifizierte Risikoanalyse erfasst Risiken welche durch sachliche Einflussfaktoren entstehen können. Die Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit (EW) und Schadenshöhe (SH) erfolgt qualitativ. Für das vorliegen Projekt wurden 5 Risiken mit einer hohen Schadenshöhe bewertet.

## Quantitative Risikoanalyse

Tabelle 9: Quantitative Risikoanalyse
	Bewertung			Maßnahme			Risikoneubewertung			Vergl.-wert	Durchführung
Nr.	ETW	SH	RW [€]	Beschreibung	Art	Kosten	ETWn	SHn [EUR]	RWn [EUR]	RWn+M-Kosten
R1	33%	578.333 €	190.850 €	Arbeitszeitreduzierung-30h	Präventiv	375.000 €	17%	578.333 €	95.425 €	470.425 €	ja
R2	35%	2.000.000 €	700.000 €	Zeitkontingent zur individuellen Fortbildung	Korrektiv	300.000 €	35%	200.000 €	70.000 €	370.000 €	ja
R3	20%	1.000.000 €	200.000 €	24h Bereitschaft	Präventiv	3.456 €	5%	1.000.000 €	50.000 €	53.456 €	ja
R4	5%	2.000.000 €	100.000 €	Scrum-Verwendung	Präventiv	0 €	1%	2.000.000 €	20.000 €	20.000 €	ja
R5	20%	2.000.000 €	400.000 €	100% Testcoverage	Präventiv	150.000 €	5%	2.000.000 €	100.000 €	250.000 €	ja

In der Quantitativen Risikoanalyse wird berechnet, welche Auswirkungen präventive und korrektive Maßnahmen auf den Risikowert haben. Alle Maßnahmen bis auf die „Arbeitszeitreduzierung auf 30h“ reduzieren den Risikowert. Auf Grund dessen werden diese Maßnahmen durchgeführt. Allerdings wird auch die Maßnahme der Arbeitszeitreduzierung auf 30h durchgeführt, da dass Unternehmen sich hierdurch als attraktiverer Arbeitgeber präsentieren kann und im Werben um Fachkräfte auf dem Markt hervorsticht.
## Projektchance
Tabelle 10: Projektchancen
#	Chance	Ursache	Maßnahme	Auswirkung	Kosten	ETW	CH	CW
C1	Langfristige Kundenbindung	Kundensupport während der Produktentwicklung	Die Scrum-Team-Mitglieder übernehmen abwechselnd das Support-Telefon und bieten den Kunden Hilfestellung bei Problemen und Fragen.	Mindestumsatz durch Stammkunden gewährt	75.030 €	33%	12.000.000 €	3.960.000 €
C2	Maßgeschneidertes Produkt	Einbindung des Kundenfeedbacks während der Produktentwicklung	Der Product Owner wertet das Kundenfeedback welches über die sozialen Medien sowie das Kundentelefon erfolgt aus und erstellt entsprechende Backlog-Items, welche das Entwicklungsteam abarbeitet.	Bereitschaft der Kunden mehr für das Produkt zu zahlen	75.030 €	30%	7.920.000 €	2.376.000 €

In der Tabelle wurden zwei Projektchancen definiert mit den entsprechen Kosten, welche zur Ausführung dieser Maßnahme notwendig sind, der Eintrittswahrscheinlichkeit (ETW), der Chancenhöhe (CH), sowie dem Chancenwert. Es wurde beschlossen diese Chancen zu nutzen. Auf Grund dessen findet sich die Maßnahme C1, sowie C2 in den Arbeitspaketen „Qualitätsmanagement“, „Änderungsmanagement“, sowie in den diversen Arbeitspaken „Einbindung des Kundenfeedbacks“ wieder.
# Organisation, Information und Dokumentation 4.5.5.
## Benennung und Begründung der gewählten Projektorganisation
Die gewählte Projektform entspricht der Matrix-Organisation. Diese bietet den Vorteil, dass Projektmitarbeiter einer Stammorganisation zugeordnet sind, aber flexibel zwischen Projekten wechseln können. Da die Kosmopolitoj UG diverse IT-Projekte betreut bietet sich diese Organisationsform an. Zudem hat sich diese Organisationsform als funktionierender Standard innerhalb des IT-Projektgeschäfts etabliert. Die größten IT-Dienstleister wie z.B. IBM oder AtoS nutzen diese Organisationsform ebenfalls um zu gewährleisten, dass Mitarbeiter immer wieder mit neuen Aufgaben konfrontiert werden. Hierdurch wächst der Wissensschatz des einzelnen Mitarbeiter und des Unternehmens. Zudem kann der „Bus Factor“ durch diese Organisatsform erhöht werden. Der „Bus Factor“ definiert wie viele Personen eines Projekts ausfallen können, bevor Projektversagen droht. Innerhalb des Projekts existiert ein Scrum-Team mit den Rollen Scrum Master, Product Owner und diversen Entwicklern.
Die Verwendung eines Agilen Frameworks erlaubt die schnelle Implementierung von spontan gewünschten Änderungen durch den Auftraggeber. Zudem stärkt dieses die Konfliktlösungskompetenzen innerhalb des Teams. Durch den interdisziplinären Einsatz der Entwickler erhöht sich der „Bus Factor“. Einer „Entfremdung von der Arbeit“ wird durch dieses Framework ebenfalls vorgebeugt. Dies ist dadurch gewährleistet, dass die Entwickler Aufgaben aus allen Teilbereichen wie z.B. Konzeption, Programmierung und Testing übernehmen.
Unter „Entfremdeter Arbeit“ definiert Karl Marx die mangelnde Identifikation des Arbeiters mit dem finalen Produkt, da der einzelne Arbeiter nur einen Teilaspekt des Produkts erstellt. Dies kann zu psychologischen Problemen und verminderter Motivation führen. Daraus folgt eine geringere Produktivität, sowie Kreativität, was die Projektkosten erhöhen würde. Dem wird durch die Verwendung des Scrum-Frameworks vorgebeugt.
Die Nutzung des Scrum-Frameworks im Rahmen des klassischen Projektmanagements macht dieses Projekt zu einem „hybriden Projekt“. Hierdurch wird der „Strukturvorteil“ des klassischen Projektmanagements mit dem „Flexibilitätsvorteil“ des agilen Projektmanagements kombiniert.
## Beschreibung der Projektrollen mit AKV

Tabelle 11: Projektrollen
Nr.	Rolle	Aufgaben	Kompetenzen	Verantwortung
1	Projektleiter	– Projektleitung / – Projektteamführung / – Projektsteuerung / – Stakeholderkoordination	– Fachliche Weisungsbefugnis ggü. Projektmitarbeitern / – Endscheidungsbefugnis bzgl. der Arbeitspakete, / Erfahrung in der Realisation von IT-Projekten / – IPMA Level D Zertifizierung, / Entscheidungsbefugnisse im Rahmen d. Projektbudgets	– Erfolgreiches Projektergebnis / – Koordination der Aufgabenverteilung / – Operative Zieleinhaltung
2	Auftraggeber	– Projektauftragserteilung / – Projektleiterernennung / – Budget- und Ressourcenbereitstellung / – Projektabnahme	– Projektleiterberufung / – Weisungsbefugnis ggü. Projektleiter / – Präsentation des Projekts nach Außen	– Projektbudgetverantwortung / – Ressourcenbereitstellung / – Budgetbereitstellung
3	Lenkungsausschuss	– Entscheidungen über fundamentale Projektänderungen / – Projektabnahme	– Weisungsbefugnis ggü. dem Projektleiter	– Fortschrittsüberwachung / – Projektergebnisabnahme
4	Projektkernteam-Controlling	– Budgetüberwachung / – Budgetplanung	– BWL-Bachelor oder Master / – Langjährige Erfahrung im Rechnungswesen	Budgetverantwortung / – Kostentransparenz ggü. Lenkungsausschuss
5	Projektkernteam- / Risikomanagement	– Einführung von Notfalls-, Krisen,-, und Kontinuitätsmaßnahmen / – Abnahme der Protokolle / – Risikobeurteilung	– Analytische Fähigkeiten / – Interdisziplinär / – Erfahrung im Risikomanagement	– Transparenzschaffung ggü. Lenkungsausschuss / – Risikoabsicherungsverantwortung
6	Product Owner	– Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern / – Kommunikation mit Product Owner	– Erfahrung im Projektmanagemebt / – Kommunikationsgeschult / – Moderationsgeschult / – Mediationsgeschult / – PSO I Zertifiziert	– Kommunikationsverantwortung ggü. Stakeholdern
7	Scrum Masterin	– Scrum-Team-Management / – Einführung agiler Methoden / – Mediation / – Moderations	– Erfahrung in der Arbeit mit Menschen / – Zertifizierte Mediatorin / – Erfahrung im Agilen Projektmanagement / – PSM I Zertifizierung	– Konfliktprävention / – Mediation / – Kommunikations / – Verantwortung für die Einhaltung des Scrum Frameworks
8	Entwickler	– Entwicklung der Plattform	– Erfahrung in der Entwicklung mit einer Objektorientierten Programmiersprache (PHP, JAVA, Python, C#…) / – Erfahrung im Umgang mit UNIX\LINUX Systemen / – Abschluss im IT-Bereich (Bachelor\Master\IHK)	– Umsetzen der User-Stories / – Dokumentation der Software / – Beseitigung von Bugs / – Wartung der Serverinfrastruktur
9	Scrum-Team	– Entwicklung und Konzeption des Produkts	– Scrum Master / – Product Owner / – Entwickler	– Agieren als Team / – Selbstständige Konfliktlösung im Team / – Selbstorganisation im Team / – Gegenseitige Unterstützung

In der obigen Tabelle werden ausgewählte Projektrollen beschrieben. Im Regelfall gehört in dieser Tabelle eine Rolle zu einer Person. Die Rollen Entwickler und Scrum-Team bilden hier eine Ausnahme. Entwickler ist eine Rolle im Scrum-Framework. Die Entwickler sind genauso wie der Product Owner und die Scrum Masterin bestandteile der Rolle „Scrum-Team“.
## Dokumenten-/Kommunikations- /Informationsbedarfsmatrix
Tabelle 12: Dokumenten-/Kommunikations- /Informationsbedarfsmatrix
	Wer wird adressiert?	Wie, auf welchem Weg?	Was wird mitgeteilt?	Wann zu welchem Zeitpunkt?	Durch wen wird übermittelt?
	intern
S1	Auftraggeber	Sprint-Review	Projektfortschritt	monatlich	Scrum-Team
		Besprechung	Entwicklungsfortschritt	wöchentlich	Product Owner
		Besprechung	Fortbildungsmaßnahmen	wöchentlich	Scrum Masterin
		Teambuildingevents	Teamdynamik	Monatlich	Scrum Team
S2	Investorenvertreterin	Sprint-Review	Projektfortschritt	monatlich	Scrum-Team
		Besprechung	Entwicklungsfortschritt	wöchentlich	Product Owner
		Besprechung	Projektfortschritt	wöchentlich	Projektleiter
S5	Controlling	Sprint-Review	Budgeteinsatz	monatlich	Scrum-Team, / Stakeholder
		Besprechung	Budgeteinsatz	wöchentlich	Geschäftsführer, Projektleiter
S6	Sicherheitsexperte	Sprint-Review	Sicherheitsanforderungen	monatlich	Scrum-Team, Lenkungsausschuss
		Sprint-Retrospective	Kommunikationsfeedback	monatlich	Scrum-Team
		Sprint-Planning	Sicherheitsanforderungen	monatlich	Scrum-Team
		Besprechung	Sicherheitsanforderungen	wöchentlich	Product Owner
		Besprechung	Interaktionsfeedback	wöchentlich	Scrum Master
S7	Softwarearchitektin	Sprint-Review	Architekturfeedback	monatlich	Scrum-Team, Lenkungsausschuss
		Sprint-Retrospektive	Organisationsfeedback	monatlich	Scrum-Team
		Sprint-Planning	Architekturanforderungen	monatlich	Scrum-Team
		Besprechung	Produktanfoderungen	wöchentlich	Product Owner
	extern
S10	Kundin	Newsletter	Allgemeine Features	regelmäßig	Product Owner
		Telefon	Kundenspezifische Features	regelmäßig	Product Owner

In der Kommunikationsmatrix sind die Maßnahmen bzgl. der Stakeholderkommunikation definiert. Die Maßnahmen folgen aus der Stakeholderanalyse. In der obigen Matrix sind alle Stakeholder gelistet, welche einer Partizipativen Strategie unterliegen (S1, S2, S5, S6, S7). Zudem ist exemplarisch für die Kommunikation mit einem diskursiv zu behandelnden Stakeholder die Kundin S10 hinterlegt.
# Ablauf und Termine 4.5.4. Teil 1
## Grafische Darstellung des Phasenplans

Abbildung 3: Phasenplan

Die Projektphasen orientieren sich an den einzelnen Entwicklungszyklen. Am Ende einer Phase erfolgt die Softwareveröffentlichung in Form eines Meilensteins.
# Leistungsumfang und Lieferobjekte 4.5.3
## Grafische Darstellung eines codierten PSP

Abbildung 4: Codierter PSP

Aus dem grafischen PSP ist erschließt sich, dass die einzelnen Teilaufgaben mit Hilfe des Scrum-Frameworks abgearbeitet werden. Eine Teilaufgabe besteht aus den Arbeitspaketen für ein bis zwei Scrum-Sprints.

## Begründung der gewählten Gliederungsart (Orientierung)

Für das Projekt „Entwicklung, Veröffentlichung und Dokumentation der „Infinito – Data Orchestration Plattform“ und Aufbau des Wartungs- und Entwicklungsteams“ wurde ein phasenorientierter PSP gewählt. Die Teilaufgaben repräsentieren die einzelnen Phasen. Eine Phase besteht aus den Arbeitspaketen für jeweils ein bis zwei Scrum-Sprints. Dies ermöglicht eine lineare und strukturierte Abarbeitung der einzelnen Arbeitspakete.
## Beschreibung eines Arbeitspakets des PSP
Abbildung 5: Arbeitspaketbeschreibung
Arbeitspaketformular					Projektnummer / INF		Projektleiter / Kevin Veen-Birkenbach
Projektname / Entwicklung, Veröffentlichung und Dokumentation der „Infinito – Data Orchestration Plattform“ und Aufbau des Wartungs- und Entwicklungsteams			AP-Bezeichnung / Sprint Planning IV		PSP-Code AP / INF-E-1		AP-Verantwortlicher / Frau Hotel Eight / Kontaktdaten / Telefon: + 12 35 8132134 / Mail: hotel.eight@infinito.one
Projektphase Beta-Phase
Vorgänger (PSP-Code(s)		Start des AP (Datum)	Dauer des AP (Tage)	Ende des AP (Datum)	Nachfolger / (PSP-Codes)		Lieferobjekte des Arbeitspakets / Tätigkeitsbeschreibung
M2		31.03.2021	1	01.04.2021	INF-E-2, INF-E-7		Sprint-Backlog / Sprint-Goal / Protokoll
Besondere Voraussetzungen für das AP			AP-Risiko / Chance
Die Sprint Retrospektive der Alpha-Phase ist erfolgt			Der Sprint-Planning Ergebnis entspricht nicht den Stake-Holder-Erwartungen / Diskussionen und Unklarheiten während des Sprints werden durch diese Maßnahme vermieden
Ressourcen & Kosten / beteiligte Mitarbeiter
Nr	Ausführende(r)		Arbeitsauf–wand in PT	Sonstige Ressourcen		Personalkosten		Investitionen / / Sachkosten
1	Frau Hotel Eight (Scrum Masterin)		1			610 ,-
2	Entwickler		(7x1=) 7			4.270 ,-
3	Herr India Nine (Product Owner)		1			610 ,-
4				Raumkosten				250 ,-
5				Moderationsmaterialien				20 ,-
				Summe(n)		5.490 ,-		270 ,-
Gesamtbetrag:						5.760 ,-
Besonderheiten/Spezifika / Die Scrum Masterin bereitet das Treffen methodisch vor / Der Product Owner priorisiert den Product Backlog vor dem Meeting in Rücksprache mit den Stakeholdern					Fortschrittsmessung: Statusschritt-Methode / 0% / 100% Alle Leistungen sind erledigt
Datum, Unterschrift - Projektleiter / Kevin Veen-Birkenbach					Datum, Unterschrift – AP-Verantwortlicher Hotel Eight

Die Arbeitspaketbeschreibung listet diverse Anforderungen, welche zur Abarbeitung des Arbeitspaketes „Sprint-Planning IV“ benötigt werden. Zudem beschreibt es das erwartete Lieferobjekt sowie Teilnehmende und Arbeitspaketverantwortliche. Die Arbeitspaketbeschreibung wird vom Projektleiter, sowie der Arbeitspaketverantwortlichen gegengezeichnet.
# Ablauf und Termine 4.5.4. Teil 2
## Vorgangsliste
Tabelle 13: Vorgangsliste
PSP-Code	Vorgang	Dauer	Vorgänger	AOB
M0	Projekt Initiierung	0
INF-B	Projektmanagement	127
INF-B-1	Steuerung & Controlling	125	M0	NF
INF-B-2	Teamentwicklung	125	M0	NF
INF-B-3	Risiko-/ Stakeholdermanagement	125	M0	NF
INF-B-4	Qualitätsmanagement	125	M0	NF
INF-B-5	Änderungsmanagement	125	M0	NF
INF-B-6	Kommunikation	125	M0	NF
INF-B-7	Projektabschlussmeeting	1	INF-B-1,INF-B-2,INF-B-3,INF-B-4,INF-B-5,INF-B-6,M4	NF
M5	Projektende	0	INF-B-7	NF
INF-C	Pre-Alpha-Phase	39
INF-C-1	Kick-Off-Meeting	1	M0	NF
INF-C-2	Scrum-Teams bilden	3	INF-C-1	NF
INF-C-3	Sprint-Planning I	1	INF-C-2	NF
INF-C-4	Softwareentwicklung I	14	INF-C-3	NF
INF-C-5	Infrastrukturentwicklung I	14	INF-C-4	AA
INF-C-6	Testentwicklung I	14	INF-C-4	AA
INF-C-7	Sprint-Review I	1	INF-C-4,INF-C-5,INF-C-6	NF
INF-C-8	Sprint-Retrospective I	1	INF-C-7	NF
INF-C-9	Sprint-Planning II	1	INF-C-8	NF
INF-C-10	Softwareentwicklung II	15	INF-C-9	NF
INF-C-11	Infrastrukturentwicklung II	15	INF-C-10	AA
INF-C-12	Testentwicklung II	15	INF-C-10	AA
INF-C-13	Sprint-Review II	1	INF-C-10,INF-C-11,INF-C-12	NF
INF-C-14	Sprint-Retrospective II	1	INF-C-13	NF
INF-C-15	Learning	33	INF-C-14	NF
INF-C-16	Einbindung Kundenfeedback	37	INF-C-1	NF
INF-C-17	Interne Dokumentation	37	INF-C-1	NF
M1	Softwareveröffentlichung im Git-Repository	0	INF-C-14,INF-C-15,INF-C-16,INF-C-17	NF
INF-D	Alpha-Phase	23
INF-D-1	Sprint-Planning III	1	M1	NF
INF-D-2	Testentwicklung III	20	INF-D-1	NF
INF-D-3	Softwareentwicklung III	20	INF-D-2	AA
INF-D-4	Infrastrukturentwicklung III	20	INF-D-2	AA
INF-D-5	Sprint-Review III	1	INF-D-1,INF-D-2,INF-D-2	NF
INF-D-6	Sprint-Retrospective III	1	INF-D-5	NF
INF-D-7	Learning	21	INF-D-1	NF
INF-D-8	Einbindung Kundenfeedback	22	M1	NF
INF-D-9	Interne Dokumentation	22	M1	NF
M2	Softwareveröffentlichung auf dem Entwicklungsserver	0	INF-D-6,INF-D-7,INF-D-8,INF-D-9	NF
INF-E	Beta-Phase	22
INF-E-1	Sprint-Planning IV	1	M2	NF
INF-E-2	Testentwicklung IV	19	INF-E-1	NF
INF-E-3	Softwareentwicklung IV	19	INF-E-2	AA
INF-E-4	Infrastrukturentwicklung IV	19	INF-E-2	AA
INF-E-5	Sprint-Review IV	1	INF-E-2,INF-E-3,INF-E-4	NF
INF-E-6	Sprint-Retrospective IV	1	INF-E-5	NF
INF-E-7	Learning	20	INF-E-1	NF
INF-E-8	Einbindung Kundenfeedback	21	M2	NF
INF-E-9	Interne Dokumentation	21	M2	NF
M3	Softwareveröffentlichung auf dem Produktivserver	0	INF-E-6,INF-E-7,INF-E-8,INF-E-9	NF
INF-F	Continuous-Beta-Phase	42
INF-F-1	Sprint-Planning V	1	M3	NF
INF-F-2	Testentwicklung V	17	INF-F-1	NF
INF-F-3	Softwareemtwicklung V	17	INF-F-1	NF
INF-F-4	Infrastrukturentwicklung V	17	INF-F-1	NF
INF-F-5	Sprint-Review V	1	INF-F-2,INF-F-3,INF-F-4	NF
INF-F-6	Sprint-Retrospective V	1	INF-F-4	NF
INF-F-7	Sprint-Planning VI	1	INF-F-5	NF
INF-F-8	Testentwicklung VI	19	INF-F-7	NF
INF-F-9	Softwareentwicklung VI	19	INF-F-8	AA
INF-F-10	Infrastrukturentwicklung VI	19	INF-F-8	AA
INF-F-11	Sprint-Review VI	1	INF-F-8,INF-F-9,INF-F-10	NF
INF-F-12	Sprint-Retrospective VI	1	INF-F-10	NF
INF-F-13	Learning	40	INF-F-1	NF
INF-F-14	Einbindung Kundenfeedback	41	M3	NF
INF-F-15	Interne Dokumentation	41	M3	NF
M4	Continuous-Beta-Release-Veröffentlichung auf dem Produktivserver	0	INF-F-12,INF-F-13,INF-F-14,INF-F-15	NF

## Vernetzter Balkenplan

Abbildung 6: Vernetzter Balkenplan

Aus dem vernetzten Balkenplan ist erkenntlich, dass das Projekt aus vier Entwicklungsphasen besteht. Diese Entwicklungsphasen bestehen aus jeweils ein bis zwei Scrum-Sprints in welchen die einzelnen Arbeitspakete abgearbeitet werden. Die Projektdauer von 6 Monaten, sowie der Projektstart am 4. Januar 2021 und das Projektende am 30. Juni 2021 lassen sich ebenfalls aus diesem ableiten.
# Ressourcen 4.5.8.
## Nennung der benötigten Ressourcen
Das Projekt besteht aus 20 Mitarbeitern. 5 dieser Mitarbeiter sind schon vor dem Projekt bei dem Unternehmen beschäftigt gewesen. Hierzu gehören u.A. die Buchhalterin, die Scrum Masterin, der Projektleiter, sowie die Softwarearchitektin. Alle bisherigen Mitglieder der Stammorganisation arbeiten zu 50% im Projekt.

Zu Projektbeginn wurden 15 weitere Personen fest angestellt. Die 15 Neueinstellungen beinhalten einen Product Owner, einen weiteren Buchhalter, einen Hausjuristen und zwei Grafiker. Zudem werden 10 Entwickler eingestellt, welche im sich in einem agilen Team die Aufgaben des Designs, des Testing, der IT-Administration sowie der Entwicklung teilen.

Neben den Personalressourcen werden Räumlichkeiten, Server- und Entwicklungsinfrastruktur benötigt.
Hierzu zählen u.A. zwanzig Computer, zwei Server, die Büroräumlichkeiten, Materialien für den alltäglichen Bürobedarf.
## Darstellung einer Ressourcenganglinie für eine Ressource

Abbildung 7: Ressourcenganglinie der Scrum Masterin
Ressourcenganglinie Frau Hotel Eight / Scrum Masterin
Periode (Wochen)
Auslastung pro Periode (Prozent)

Die Ressourcenganglinie beschreibt die Auslastung der Scrum Masterin. Aus dieser ist erkenntlich, dass die Scrum Masterin dem Projekt mit einer Kapazität von 50% zugeteilt ist. Die Belastung der Ressource beträgt zwischen 50% und 100%. Insbesondere in während den Scrum-Events und deren vor, sowie Nachbereitung liegt die Auslastung der Scrum Masterin bei 100%. Auf Grund dessen, dass die Scrum Masterin auch mediative Aufgaben wahrnimmt, sowie spontan auftretende Hindernisse beseitigen muss, liegt die Planauslastung dieser Ressource nicht bei 100%, sondern darunter. Dies gewährleistet der Scrum Masterin die notwendige Flexibilität um schnell zu agieren.
# Kosten und Finanzierung 4.5.7.
## Erläuterung des Vorgehens der Kostenermittlung für das gewählte Arbeitspaket

Die Kosten des gewählten Arbeitspaketes „Sprint-Planning IV“ mit dem PSP-CODE INF-E-1 ergeben sich wie folgt:

Da alle Mitarbeiter das gleiche Gehalt bekommen, liegt der Tagessatz pro Mitarbeiter bei 610 Euro. Alle beteiligten investieren jeweils einen Arbeitstag um das Arbeitspaket abzuarbeiten. Beteiligt sind sieben Programmierer, die Scrum Masterin und der Product Owner. Der Tagessatz von 610 Euro wird also mit dem Faktor 9 multipliziert. Daraus folgen Personalkosten von 5.490 Euro.

Die Raumkosten ergeben sich durch das Mieten eines Seminarraums in einem Hotel. Das Hotel hat einen Kostenvoranschlag von 250 Euro für die Tagesmiete des entsprechenden Seminarraums erstellt.

Die Kosten von 20 Euro für Moderationsmaterialien liegen darin begründet, dass für die Moderation der 6 Sprint Plannings, Retrospektiven, sowie der Sprint-Reviews ein Moderationskoffer angeschafft wurde. Die Anschaffungskosten des Koffers betragen 360 Euro. Diese 360 Euro werden durch die achtzehn Arbeitspakete dividiert. Hieraus ergibt sich der Durchschnittswert von 20 Euro Moderationsmaterialkosten für jedes der achtzehn Arbeitspakte.

Auf Grund der Addition von Moderationsmaterial, sowie Mietkosten liegen die Sachgesamtkosten bei 270 Euro.

Durch die Summierung von Personal- und Sachkosten ergeben sich die Gesamtkosten in Höhe von 5.760 Euro für das beschriebene Arbeitspaket.
# Planung und Steuerung 4.5.10.
## Statusbericht
Abbildung 8: Statusbericht
Statusbericht für Arbeitspaket Datum 01.04.2021
Projekt		Entwicklung, Veröffentlichung und Dokumentation der „Infinito – Data Orchestration Plattform“ und Aufbau des Wartungs- und Entwicklungsteams
AP-Nummer / PSP-Code		INF-E-1		Projektleitung		Kevin Veen-Birkenbach
Projektphase		Beta-Phase		AP-Verantwortlichkeit		Frau Hotel Eight
Zeitraum AP		31.03.2021- 01.04.2021		AP-Bezeichnung		Sprint Planning IV
				Berichtnummer		43
Kurzbeschreibung / Status		Ein Sprint-Backlog sowie ein Sprint-Ziel wurden definiert. Das Protokoll wurde an die Investorenvertreter, sowie die Geschäftsführung versendet. Es sind keine Vorkommnisse und Probleme aufgetreten.
Status Leistungssituation		Die Scrum Masterin hat das treffen methodisch vorbereitet / Der Produkt Owner priorisierte den Product Backlog in Rücksprache mit den Stakeholdern / Das Scrum-Team definierte ein Sprint-Goal / Das Protokoll wurde an die Investorenvertreterin und den Geschäftsführer versendet
		Ist-FGR		100%	Plan-FGR	100%
Status Kostensituation		Die Kosten für das Arbeitspaket sind, wie geplant im Budget.
		Ist-Kosten		5.760 ,-€	Plan-Sollkosten	5.760 ,- €
Status Terminsituation		Das Arbeitspaket ist planmäßig gestartet und liegt mit dem bisherigen Ergebnis im Plan. Der geplante Termin für die Beendigung am 01.04.2021 wurde eingehalten.
		Ist-Terminierung		01.04.2021	Plan-Terminierung	01.04.2021
Gesamtstatus des Arbeitspaketes		Anmerkungen / besondere Herausforderungen	Keine
Aktivitäten bis zum nächsten Bericht	Das Arbeitspaket ist abgeschlossen. Ein weiterer Bericht für dieses Arbeitspaket ist nicht geplant. Bis zum nächsten Bericht finden Entwicklungen, Testing, Learning, Teambuilding, sowie Einbindung des Kundenfeedbacks und die Dokumentation statt. Über den Fortschritt der Arbeitspakete der einzelnen Arbeitspakte informiert der Product Owner (Herr India Nine) wöchentlich zu jedem Montag. Auf Wunsch kann über den Product Owner zu jeder Zeit ein Statusbericht durch die Investorenvertreterin oder den Geschäftsführer angefordert werden.
Datum	02.04.2021			Unterschrift Arbeitspaket- / verantwortliche/r:		Hotel Eight

Der Statusbericht wurde von der Arbeitspaketverantwortlichen, der Scrum Masterin Hotel Eight, nach Abschluss des Arbeitspaketes erstellt und unterschrieben. Anschließend wurde dieses an den Projektleiter geschickt. Aus dem Statusbericht ist erkenntlich, das alle Ziele erfüllt und die Kosten eingehalten wurden.
# Selbstreflexion und Selbstmanagement 4.4.1.
## Reflexion der eigenen Teamrolle
Aufgrund seiner mehrjährigen Erfahrung in der Realisierung von IT-Projekten wurde Kevin Veen-Birkenbach als Projektleiter ernennt. Bei der Umsetzung des Projekts unterstützt ihn ein dreiköpfiges Projektkernteam sowie diverse Projektmitarbeiter. Damit die für das Projekt in Frage kommenden Personen miteinander harmonieren und sich bezüglich ihrer persönlichen Stärken und Schwächen optimal ergänzen, ist die Identifikation von Teamrollen nach Meredith Belbin eine sinnvolle Maßnahme. Zunächst ist es jedoch sinnvoll, die eigene Rolle innerhalb des Projektteams zu analysieren, bevor die Methode auf potentielle Teammitglieder angewandt wird. Das Persönlichkeitsprofil nach Belbin ergibt für den Projektleiter Kevin Veen-Birkenbach die Teamrollen Macher, sowie Wegbereiter/Weichensteller.

Die Rolle des Machers ist laut Belbin eine handlungsorientierte Rolle. Menschen welche dieser Rolle zugeordnet sind, sind gute Manager. Macher können sehr gut unter Druck arbeiten, übernehmen gerne Verantwortung, treiben das Team an und überzeugen durch eine hohe Produktivität. Die Schwächen von Machern liegen darin, dass diese schnell ungeduldig werden und hektisch auftreten können.

Die Rolle des Wegbereiters ist eine kommunikationsorientierte Rolle. Wegbereiter sind kreative Vermittler, die sich dadurch auszeichnen, dass diese sehr gut im Unternehmen vernetzt sind, neue Kontakte knüpfen, auf Menschen zu gehen und ihr Netzwerk dazu nutzen können um Möglichkeiten und Alternativen zu finden. Die Schwächen von Wegbereitern liegen in einem zu hohen Optimismus, dem schnellen Interessenverlust, der Beschäftigung mit Irrelevantem und des Abschweifen vom Kernthema.

Der Leiter der Produktentwicklung Kevin Veen-Birkenbach achtet darauf, dass seine handlungs- und kommunikationsorientierte Rolle in ein komplementär zusammengestelltes Team integriert wird. Vor allem Wissensorientierte Mitarbeiter sind hierbei sehr wichtig. Herr Charlie Three (Risikomanagement) und Frau Frau Echo Five (Controlling) bieten sich hierzu sehr gut an.

Zudem greift der Projektleiter auch auf die Wissenskompetenzen von Mitarbeitern außerhalb des Projektkernteams zu. Insbesondere der methodische Wissensschatz der Scrum Masterin, das Software-Wissen der Architektin, sowie die Kompetenzen des Sicherheitsexperten sind für ihn unerlässlich um ein gutes Produkt zu entwickeln.

## Darstellung von 4 Projekt-Aufgaben in einer Eisenhower-Matrix
Tabelle 14: Eisenhower-Matrix
		DRINGLICHKEIT
		dringend	nicht dringend
WICHTIGKEIT	wichtig	Sofort selbst erledigen / Rückruf erbeten von Investorenvertreterin bzgl. Finanzen	Terminieren und selbst erledigen / Rechnungsfreigabe für das „Lego Serious Play“-Paket
	nicht wichtig	Delegieren / Organisation und Buchung des Billardtischs für wöchentliche Teambuildingevent durch die Scrum Masterin	Ignorieren/vernachlässigen / Lesen der Werbemails bzgl. neuer Hardware.

Die dargestellte Eisenhower-Matrix hilft dem Projektleiter Kevin Veen-Birkenbach eine Strategie zur Abarbeitung bestimmter Aufgaben zu finden. Da die Investorenvertreterin ein wichtiger Stakeholder und das Thema Finanzen ein dringendes Thema ist, ruft er diese sofort zurück. Die Rechnungsfreigabe für das „Lego Serious Play“-Paket ist indessen nicht so dringend, muss aber erledigt werden um Mahnkosten zu vermeiden. Deshalb wird er diese Aufgabe zu einem späteren Zeitpunkt erledigen. Die Buchung des Billardtischs ist indessen für das Projekt nicht so wichtig, aber dringend da das wöchentliche Teammeeting in zwei Tagen ansteht. Auf Grund dessen delegiert er die Aufgabe an die Scrum Masterin. Die Werbeemails liest er sich nicht durch, da diese weder dringend noch wichtig sind.
# Persönliche Kommunikation 4.4.3.
## Kommunikationsmodell mit Beispielen aus dem Projekt

Tabelle 15: Kommunikationsquadrat
	PL Kevin Veen-Birkenbach (Sender)	SE Foxtrot Six (Empfänger)
Sachinformation	„Der Server wurde zuletzt vor einem Monat aktualisiert“	Der Server wurde zuletzt vor einem Monat aktualisiert
Selbstkundgabe	Ich bin wundere mich, dass seit einem Monat kein Serverupdate erfolgt ist.	Er ist verärgert, dass der Server schon lange nicht aktualisiert wurde.
Beziehungshinweis	Herr Foxtrot Six arbeitet nicht wie gewöhnlich.	Er ist der Meinung, dass ich nicht arbeite.
Appell	Sag mir warum die Server nicht aktualisiert wurden.	Er möchte, dass ich die Server direkt aktualisiere.

Der Projektleiter trifft den Sicherheitsexperten zufällig auf dem Flur. Er nutzt die Gelegenheit um seine Verwunderung darüber auszudrücken, dass der Server zuletzt vor einem Monat aktualisiert wurde. In den nachfolgenden Tagen hat er das Gefühl, dass der Sicherheitsexperte sich vor ihm versteckt. Der Kommunikationsquadrant erlaubt ihm die Kommunikation nach dem Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun zu analysieren. Auf Grund des Quadranten folgert er, dass der Sicherheitsexperte sich unter Druck gesetzt fühlen könnte. Er beschließt nochmals mit dem Sicherheitsexperten in Ruhe zu reden, um das ggf. existierende Missverständnis zu beseitigen.
# Vielseitigkeit 4.4.8
## Darstellung der im Projekt verwendeten Moderationstechniken mit Begründung Ihrer Verwendung

Im Verlauf des Projekts werden diverse Moderationstechniken angewendet. Da im Rahmen des Projekts Scrum verwendet wird, liegt die primäre Methoden- und Moderationskompetenz bei der Scrum Masterin. Diese ist für die Auswahl der Moderationstechniken und für die Moderation der einzelnen Events verantwortlich.

Während den einzelnen Events-\Arbeitspakete werden u.A. die folgenden Moderationsmethoden verwendet:

Tabelle 16: Moderationsmethoden
Event	Methode	Moderator	Beschreibung
Sprint-Planning	Planning-Poker	Scrum Masterin	Um die Komplexität der einzelnen Items abzuschätzen legen die Entwickler verdeckt Planning-Poker-Karten auf den Tisch. Der Wert der Karte entspricht einer Fibonacci-Zahl und spiegelt wieder, wie hoch der Entwickler die Komplexität einschätzt. Die Entwickler decken die Karten gemeinsam auf und finden im Diskurs einen Konsens über die Komplexität des entsprechenden Items.
Sprint-Review	Visualisierung mit Flippchart	Product Owner	Der PO nutzt aufbereitete Flipp-Charts um den Fortschritt des letzten Sprints gegenüber dem Scrum-Team und den Kern-Stakeholdern zu visualisieren. Zudem nutzt er die Möglichkeit dieses Mediums um Feedback und Anregungen direkt zu notieren. Die Flippcharts werden anschließend abfotografiert und zu Dokumentationszwecken in der Firmencloud gespeichert. Zudem werden relevante Flippcharts zur Motivation und zur Transparenz an die Scrum-Team-Mitglieder oder die Stakeholder übergeben.
Sprint	Kanban	Entwickler	Die Entwickler nutzen eine Kanban-Pinnwand um den Fortschritt der Sprint-Backlog-Items zu visualisieren und sich selbst zu organisieren. Diese besteht aus den Spalten Backlog, Development, Testing sowie Done. Zunächst liegen die Items in der Spalte „Backlog“ die Programmierer nehmen sich bei freier Auslastungskapazität Items und schieben diese in die Spalte „Development“. Ist der Entwicklungsprozess abgeschlossen wandern die Items in die Spalte „Testing“. Nach erfolgreichem Testen wandern die Items in die Spalte „Done“ und sind somit fertig entwickelt.

# Anhang
## Tabellenverzeichnis

## Abbildungsverzeichnis

## Glossar und Abkürzungsverzeichnis

## Selbsterklärung zur Projekterstellung
„Hiermit versichere ich, dass ich diesen Report eigenständig und inhaltlich ohne Mitwirkung Dritter angefertigt habe.“

Berlin den 06. Juli 2020

Datum, Unterschrift