## Hardfacts
Personalkosten	1.500.000,00 €
Materialkosten	500.000,00 €
Gesamtkosten	2.000.000,00 €

## Chancen
Index	Chance	Ursache	Maßnahme	Auswirkung	Maßnahmenkosten	Eintrittswahrscheinlichkeit	Chancenhöhe	Chancenwert
C1	Langfristige Kundenbindung	Kundensupport während der Produktentwicklung	Die Scrum-Team-Mitglieder übernehmen abwechselnd das Support-Telefon und bieten den Kunden Hilfestellung bei Problemen und Fragen.	Mindestumsatz durch Stammkunden gewährt	75.030 €	33%	12.000.000 €	3.960.000 €
C2	Maßgeschneidertes Produkt	Einbindung des Kundenfeedbacks während der Produktentwicklung	Der Product Owner wertet das Kundenfeedback welches über die sozialen Medien erfolgt aus und erstellt entsprechende Backlog-Items, welche das Entwicklungsteam abarbeitet.	Bereitschaft der Kunden mehr für das Produkt zu zahlen	75.030 €	30%	7.920.000 €	2.376.000 €

## Risikoberechnung
				Bewertung
Nr.	Risiko	Ursachen	Auswirkung	EW	SH		ETW	SH	RW [€]
R1	Krankheit	Überarbeitung, Ungesunde Ernährung, Zu wenig Sport	Entwicklungsverzug, ggf. Neues Personal notwendig, Einarbeitung notwendig	Hoch	hoch		33%	578.333 €	190.850 €
R2	Wissensmangel	Fachkräftemangel, Schnelle Entwicklung in der IT	Entwicklungsverzug	hoch	hoch		35%	2.000.000 €	700.000 €
R3	Ausfall des Rechenzentrums	Technischer Defekt, Stromausfall, Feuer, Gesetzliche Regularien, Hohe Anfragemenge	Entwicklungsstopp, Einnahmeverluste	hoch	hoch		20%	1.000.000 €	200.000 €
R4	Unklare Softwareanforderungen	Das Kundenfeedback wird nicht in die Entwicklung eingebunden	Keine Nachfrage nach dem Produkt	niedrig	hoch		5%	2.000.000 €	100.000 €
R5	Softwarefehler	Fehler in der Programmierung,	Insolvenz auf Grund von Schadensersatzforderungen	hoch	hoch		20%	2.000.000 €	400.000 €

	Bewertung			Maßnahme			Risikoneubewertung			Vergl.-wert	Maßnahme
Nr.	ETW	SH	RW [€]	Beschreibung	Art	Maßnahme Kosten [€]	ETWn / [%]	SHn / [EUR]	RWn / [EUR]	RWn+M-Kosten	ja/ nein
R1	33%	578.333 €	190.850 €	Reduzierung der Arbeitszeit auf 30h	Präventiv	375.000 €	17%	578.333 €	95.425 €	470.425 €	ja
R2	35%	2.000.000 €	700.000 €	Zeitkontigent zur individuellen Fortbildung	Korrektiv	300.000 €	35%	200.000 €	70.000 €	370.000 €	ja
R3	20%	1.000.000 €	200.000 €	24h Administrationsbereitschaft	Präventiv	3.456 €	5%	1.000.000 €	50.000 €	53.456 €	ja
R4	5%	2.000.000 €	100.000 €	Verwendung von SCRUM	Präventiv	0 €	1%	2.000.000 €	20.000 €	20.000 €	ja
R5	20%	2.000.000 €	400.000 €	100% Testcoverage	Präventiv	150.000 €	5%	2.000.000 €	100.000 €	250.000 €	ja