## Tabelle1
	Stakeholder	Erwartungen	Befürchtungen	Interesse	Einfluss	Konfliktpotential	Maßnahmen
S1	Herr Beta Two (Geschäftsführer)	- Qualitativ hochwertiges Produkt / - Positives Branding für die Firma / - Schneller Gewinn / - Tägliches Feierabendbier mit den Mitarbeitern / - Zufriedene Mitarbeiter / - Unternehmenswachstum / - Marktexpansion	- Streit im Team / - Konflikte zwischen Mitarbeiten / - Keine Ruhe am Abend / - Mangelnder Entwicklungsfortschritt / - Fehler in der Software / - Imageverlust der Firma / - Investitionen verlieren	+	+	+	partizipativ
S2	Frau Alpha One (Investorenvertreterin)	- Hohe Rendite / - Schnelle Rendite / - Einhaltung von Terminen / - Verbindliche Absprachen / - Permanente Kontrollmöglichkeit / - Kein Widerspruch	- Konflikte mit anderen Investoren / - Absprachen werden nicht eingehalten / - Investitionen verlieren / - Repurtationsverlust	+	+	+	partizipativ
S3	Herr Charlie Three (Risikomanagement)	- Projekterfolg / - Risikovermeidung / - Klare Kommunikation / - Mehr Zeit mit der Familie	- Nicht abgesichertes Risiko tritt auf / - Keine Zeit für die Familie / - Druck nicht standhalten zu können	+	+	-
S4	Herr Delta Four (Stakeholdermanagement)	- Glückliche Stakeholder / - Entspannte Arbeitstage	- Zu viel Arbeit / - Angeschrien zu werden	-	+	-
S5	Frau Echo Five (Controlling)	- Kontrolle über das Projekt / - Korrekte Buchführung / - Budgeteinhaltung	- Kriminelle Machenschaften / - Veruntreuung von Geldern / - Kosten nicht korrekt gebucht / - Kostenrahmen nicht eingehalten	+	+	+	partizipativ
S6	Herr Foxtrot Six (Entwickler\Sicherheitsexperte)	- Sichere Software / - Sichere Server / - Einhalten von Sicherheitsstandarts / - Wenig Arbeit / - Serverhosting im Inland / - Ausschlafen / - Früher Feierabend / - Tiefgehende Expertendiskussionen	- "Unmoralische Verwendung" des Produkts / - Geheimdienste hacken die Plattform / - Kundendaten werden entwendet / - Seine Autorität wird nicht respektiert / - Kollegen „bauen Mist“	-	+	+	partizipativ
S7	Frau Golf Seven (Entwicklerin\Softwarearchitektin)	- Softwarequalitätsstandarts werden eingehalten / - Softwaredokumentation / - Automatisierte Softwaretests / - Herausforderungen / - Perfektion / - Nutzung der Methode des Pair-Programming / - Weiterbildung aller Mitarbeiter	- Fehler in der Softwarearchitektur / - Undiszipliniertes Team / - Unqualifizierte Entwickler / - Demotivierte Entwickler / - Wenig Freiraum	+	+	+	partizipativ
S8	Frau Hotel Eight (Scrum-Masterin)	- Gute Teamdynamik / - Yoga am Nachmittag / - Strukturierten Tagesablauf / - Pünktlichen Feierabend / - Kein „toxisches Arbeitsumfeld“	- Stress / - Rolle wird nicht respektiert / - Überstunden	-	+	-
S9	Herr India Nine (Product Owner)	- Konstruktive Kommunikation mit Stakeholdern / - „Feiern“ mit den Kollegen in der Berliner Clubszene / - Gehaltserhöhung / - Unterstützung durchs Scrum-Team beim Produktverständnis	- Langweilige Kollegen / - „Spießige Atmosphäre“ / - Kein Karriereaufstieg / - Zu wenig Arbeit	+	-	+
S10	Frau Julia Zero-One (ESA - Director of TIA\Geschäftskunde)	- Software zur interplanetarischen Datenhaltung / - Offener Quellcode / - Performante Software / - Möglichkeit eigene Mitarbeiter zur Softwareentwicklung abzustellen / - Direkter Kontakt zu den Entwicklern / - Direkter Kontakt zu der Geschäftsführung / - Transparenz	- Keine Möglichkeit auf die Softwareentwicklung einzuwirken / - Nicht für Mars-Erde-Datenabgleich geeignet / - Performancelasting / - Langsamer Projektfortschritt / - Entwickler nehmen die „Bedeutung für die Forschung und Menschheit“ nicht ernst / - Unwissenschaftliche Herangehensweise / - Gefährdung von Astronauten	+	-	+
S11	Herr Kilo One-One (Potentieller privatkunde, 19 J., Auszubildender Veranstaltungskaufmann)	- "Cooles Produkt" / - Kontakt mit Freunden über die Plattform / - Viele Features / - „Alles was andere Sozial Networks auch haben und mehr!“ / - Seine Ideen verwirklicht sehen / - Als Kunde ernst genommen werden	- Nicht mehr "Hipp" sein / - Funktioniert nicht mit Android / - „Uncooles“ Design / - Zu teuer	-	-	+
Legende:	Interesse	Einfluss	Konfliktpotential
	+ positiv	+ hoch	+ hoch
	- negativ	- niedrig	- niedrig